## gantt_chart
ID | Name | Begin date | End date | Duration | Completion | Coordinator | Predecessors | Outline number | Web Link | Resources | Notes
1 | Draft Proposal | 9/30/15 | 2010-02-15 | 3 | 100 |  |  | 1
28 | Schedule | 9/30/15 | 9/30/15 | 1 | 100 |  |  | 1.1
30 | Background | 2010-02-15 | 2010-02-15 | 1 | 100 |  |  | 1.2
5 | Proposal | 2010-05-15 | 2010-09-15 | 4 | 100 |  | 1 | 2
46 | Identify Customer Requirements | 9/28/15 | 2010-02-15 | 5 | 90 |  |  | 3
47 | Physical - Mechanical Design | 2010-05-15 | 2012-03-15 | 43 | 56 |  | 46 | 4
88 | Linear motion | 2010-05-15 | 2011-06-15 | 24 | 70 |  |  | 4.1
100 | Identify possible options | 2010-05-15 | 2010-06-15 | 2 | 100 |  |  | 4.1.1
103 | Design | 2010-07-15 | 10/14/15 | 5 | 100 |  | 46;100 | 4.1.2
102 | Procure components | 10/15/15 | 10/28/15 | 10 | 100 |  | 103 | 4.1.3
105 | Test | 10/29/15 | 2011-04-15 | 5 | 0 |  | 102 | 4.1.4
118 | Document | 2011-05-15 | 2011-06-15 | 2 | 0 |  | 105 | 4.1.5
89 | Rotational motion | 2010-05-15 | 11/13/15 | 29 | 0 |  |  | 4.2
107 | Identify possible options | 2010-05-15 | 2010-07-15 | 3 | 0 |  |  | 4.2.1
109 | Design | 2010-09-15 | 10/19/15 | 7 | 0 |  | 46;107 | 4.2.2
112 | Procure components | 10/20/15 | 2011-02-15 | 10 | 0 |  | 109 | 4.2.3
114 | Test | 2011-03-15 | 2011-11-15 | 7 | 0 |  | 112 | 4.2.4
116 | Document | 2011-12-15 | 11/13/15 | 2 | 0 |  | 114 | 4.2.5
90 | Position determination | 2010-09-15 | 11/20/15 | 31 | 70 |  |  | 4.3
111 | Identify possible options | 2010-09-15 | 10/15/15 | 5 | 100 |  |  | 4.3.1
138 | Design | 10/16/15 | 10/26/15 | 7 | 100 |  | 46;111 | 4.3.2
140 | Procure components | 10/27/15 | 2011-09-15 | 10 | 100 |  | 138 | 4.3.3
142 | Test | 2011-10-15 | 11/18/15 | 7 | 0 |  | 140 | 4.3.4
144 | Document | 11/19/15 | 11/20/15 | 2 | 0 |  | 142 | 4.3.5
158 | Frame / Mounting | 2010-06-15 | 2012-02-15 | 41 | 81 |  |  | 4.4
159 | Identify possible options | 2010-06-15 | 2010-07-15 | 2 | 100 |  |  | 4.4.1
160 | Design | 10/27/15 | 2011-02-15 | 5 | 75 |  | 103;109;138;159 | 4.4.2
161 | Procure components | 2011-03-15 | 11/30/15 | 20 | 90 |  | 160 | 4.4.3
162 | Test | 2012-01-15 | 2012-01-15 | 1 | 0 |  | 161 | 4.4.4
163 | Document | 2012-02-15 | 2012-02-15 | 1 | 0 |  | 162 | 4.4.5
146 | Implement Mechanical Design | 2012-03-15 | 2012-03-15 | 1 | 10 |  | 105;114;142;163 | 4.5
53 | Electronic / Interface design | 2010-06-15 | 12/23/15 | 56 | 78 |  | 46 | 5
157 | Processor | 2010-06-15 | 2011-02-15 | 19 | 84 |  |  | 5.1
176 | Identify possible options | 2010-06-15 | 2010-09-15 | 3 | 100 |  |  | 5.1.1
199 | Choose | 2010-12-15 | 2010-12-15 | 1 | 100 |  | 176 | 5.1.2
178 | Procure component | 10/13/15 | 10/26/15 | 10 | 100 |  | 199 | 5.1.3
180 | Test | 10/27/15 | 10/28/15 | 2 | 100 |  | 178 | 5.1.4
182 | Document | 10/29/15 | 2011-02-15 | 3 | 0 |  | 180 | 5.1.5
184 | Solar Sensor | 2010-06-15 | 2011-11-15 | 26 | 93 |  |  | 5.2
185 | Identify possible options | 2010-06-15 | 10/13/15 | 5 | 100 |  |  | 5.2.1
206 | Choose | 10/14/15 | 10/15/15 | 2 | 100 |  | 185 | 5.2.2
186 | Procure component | 10/16/15 | 2011-05-15 | 15 | 100 |  | 206 | 5.2.3
187 | Test | 2011-06-15 | 2011-09-15 | 2 | 100 |  | 186 | 5.2.4
188 | Document | 2011-10-15 | 2011-11-15 | 2 | 10 |  | 187 | 5.2.5
213 | Electronic Connections / Interfacing | 2011-10-15 | 12/23/15 | 32 | 64 |  |  | 5.3
215 | Identify possible options | 2011-10-15 | 2011-11-15 | 2 | 100 |  | 102;112;140;178;186 | 5.3.1
217 | Design | 2011-12-15 | 11/20/15 | 7 | 100 |  | 215 | 5.3.2
219 | Procure parts / Assemble | 11/23/15 | 2012-04-15 | 10 | 90 |  | 217 | 5.3.3
221 | Test | 2012-07-15 | 2012-11-15 | 5 | 50 |  | 219 | 5.3.4
223 | Document | 12/14/15 | 12/14/15 | 1 | 0 |  | 221 | 5.3.5
229 | Implement | 12/15/15 | 12/23/15 | 7 | 0 |  | 223 | 5.3.6
72 | Software Design | 12/24/15 | 2/16/16 | 37 | 8 |  | 46 | 6
73 | Identify Design options | 12/24/15 | 12/31/15 | 5 | 50 |  | 229 | 6.1
74 | Design | 2001-04-16 | 1/15/16 | 10 | 5 |  | 73 | 6.2
75 | Test | 1/18/16 | 2002-05-16 | 15 | 0 |  | 74 | 6.3
76 | Document | 2002-08-16 | 2/16/16 | 7 | 0 |  | 75 | 6.4
84 | Software Implementation / Mechanical - Electrical changes | 2/17/16 | 2003-01-16 | 10 | 0 |  | 76 | 7
9 | Fall Progress Report | 11/26/15 | 2012-09-15 | 10 | 0 |  |  | 8
13 | Draft Final Report | 2002-12-16 | 3/14/16 | 22 | 0 |  |  | 9
15 | Final Report | 3/28/16 | 2004-08-16 | 10 | 0 |  | 13 | 10
21 | Poster Fair | 2/23/16 | 3/18/16 | 19 | 0 |  |  | 11